## 7-1
外协 | 机型 | 版本 | 6月ERP在制订单结余 | 7月工单 | 7月期初（7月交付目标） | 芯片 欠数 | 辅料 欠数 | 合计排产（只排齐套的部分+有在途信息的部分，无到料信息和预估不良数不排） | 未排产 风险 | 风险说明（单位：台） 所有风险说明相加数等于未排产的风险数 | 46204 | 46205 | 46206 | 46207 | 46208 | 46209 | 46210 | 46211 | 46212 | 46213 | 46214 | 46215 | 46216 | 46217 | 46218 | 46219 | 46220 | 46221 | 46222 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234
[11 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31
THQG | S21+ | A3HB70703 | 22 | 0 | 22 |  |  | 0 | -22 | 1）芯片风险： 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件：0 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：通知暂停生产
THQG | L9 | BSL41601 | 166 | 0 | 166 |  |  | 44 | -122 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-03: 26; 2026-07-06: 10; 2026-07-07: 4; 2026-07-09: 4
THQG | L11 | A3SL53801 | 13 | 0 | 13 |  |  | 0 | -13 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：
THQG | KS7 | A3KK34601 | 54 | 0 | 54 |  |  | 0 | -54 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：
THQG | Z15 Pro | BEZ36501 | 497 | 1994 | 2491 |  |  | 2082 | -409 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-03: 84; 2026-07-06: 1; 2026-07-07: 16; 2026-07-08: 61; 2026-07-09: 1; 2026-07-10: 39; 2026-07-11: 8; 2026-07-14: 9; 2026-07-17: 13; 2026-07-25: 100; 2026-07-27: 200; 2026-07-28: 350; 2026-07-29: 400; 2026-07-30: 400; 2026-07-31: 400
THQG | U3S21EXPH | H1HB70604 | 164 | 0 | 164 |  |  | 40 | -124 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-06: 9; 2026-07-10: 1; 2026-07-21: 30
THQG | S21+ Hyd. | H6HB70704 | 59 | 1000 | 1059 |  |  | 986 | -73 | 1）芯片风险：0 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：辅料齐料时间较晚。 | 2026-07-07: 7; 2026-07-10: 18; 2026-07-11: 5; 2026-07-17: 6; 2026-07-24: 50; 2026-07-25: 100; 2026-07-27: 200; 2026-07-28: 200; 2026-07-29: 200; 2026-07-30: 200
THQG | S21+ Hyd. | H6HB70707 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 0 | -2000 | 1）芯片风险：0 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：辅料齐料时间较晚。
THQG | S21e Hyd. | H6HB70801 | 402 | 0 | 402 | 359 |  | 5 | -397 | 1）芯片风险： 2）辅料风险：0 3）不良维修：67 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装：43 6）待定责：10 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-03: 3; 2026-07-10: 2
THQG | S23 Hyd. | H6HB83601 | 27 | 0 | 27 |  |  | 0 | -27 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因：
THQG | S23 Hyd. | H6HB83602 | 18 | 0 | 18 |  |  | 1 | -17 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | bar: 2026-07-03
THQG | S21 XP+ Hyd. | H7HB83701 | 62 | 0 | 62 |  |  | 37 | -25 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-03: 1; 2026-07-09: 22; 2026-07-11: 4; 2026-07-13: 3; 2026-07-15: 3; 2026-07-17: 1; 2026-07-18: 1; 2026-07-21: 2
THQG | S21 XP+ Hyd. | H7HB83705 | 427 | 0 | 427 |  |  | 205 | -222 | 1）芯片风险：8200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-07: 57; 2026-07-10: 25; 2026-07-11: 27; 2026-07-13: 74; 2026-07-17: 7; 2026-07-20: 15
THQG | S21j XP Hyd. | H7HB83702 | 44 | 0 | 44 |  |  | 30 | -14 | 1）芯片风险：200 2）辅料风险：0 3）不良维修： 4）待清尾固件： 5）档位不匹配待组装： 6）待定责： 7）其他非自身维修的原因： | 2026-07-08: 2; 2026-07-09: 14; 2026-07-17: 4; 2026-07-18: 9; 2026-07-21: 1
TTL |  |  | 1955 | 4994 | 6949 | 359 | 0 | 3430 | -3519 |  | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 20 | 84 | 63 | 41 | 85 | 44 | 0 | 77 | 9 | 3 | 0 | 31 | 10 | 0 | 15 | 33 | 0 | 0 | 50 | 200 | 0 | 400 | 550 | 600 | 600 | 400
THQG | S21+ | A3HB70701 A3HB70702 | 18100 |  | 18100 |  |  | 17360 | -740 | 6月尚余1795台未拆机，7月拆机14051台，共计15846台 | 620 | 780 | 870 | 560 |  | 820 | 680 | 860 | 820 | 570 | 680 |  | 960 | 740 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | 800 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 350 | 800 | 800
THQG | S21++ | A3HB70701 A3HB70702 | 2414 | 12646 | 15060 |  |  | 15390 | 330 | 7月拆机14051*0.9=12646台，加6月需入库的2414台。 | 627 | 411 | 736 | 1012 |  | 648 | 385 | 760 | 459 | 909 | 486 |  | 799 | 868 | 659 | 733 | 455 | 864 |  | 811 | 768 | 750 | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 150
THQG | S23 Hyd. | H6HB83601 H6HB83602 | 1688 | 0 | 1688 |  |  | 584 | -1104 | 总计需重工1972台，6月拆完1388台。 | 2026-07-07: 200; 2026-07-08: 200; 2026-07-09: 184
THQG | S23 Hyd. | H6HB83601 H6HB83602 | 1490 | 0 | 1490 |  |  | 1219 | -271 | 总计划交付1774台，6月交付284台 | 2026-07-01: 446; 2026-07-02: 148; 2026-07-03: 103; 2026-07-09: 200; 2026-07-10: 17; 2026-07-11: 22; 2026-07-15: 188; 2026-07-16: 85; 2026-07-17: 1; 2026-07-18: 9
THQG | S21 Pro | A3HB70601 A3HB70602 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 不良待清尾
THQG | S21 Pro+ | A3HB70601 A3HB70602 | 1559 | 0 | 1559 |  |  | 593 | -966 | 维修清尾，预计可入库400台左右。 | 2026-07-04: 2; 2026-07-06: 105; 2026-07-07: 14; 2026-07-08: 2; 2026-07-10: 25; 2026-07-11: 1; 2026-07-13: 25; 2026-07-14: 1; 2026-07-15: 3; 2026-07-17: 12; 2026-07-21: 3; 2026-07-24: 200; 2026-07-31: 200
Note on J3: 通知暂停生产。
Note on S7: 芯片8号航班到料齐套. 运算板辅料LDO齐132台，其余无交期。 控制板辅料预计13日齐套。 交付计划为风险排产
Note on G11: BIN5 PCBA 被隔离 359台
Note on D20: 6月需入库10034,实际入库7620,还有2414台未完成
Note on R22: 83601 散热片预计7日到料。
Note on D23: 总计划交付1774台，6月交付284台
Note on R23: 83602 221台散热片7号到料，剩余132台延到15号到
Note on Z23: 83602 132台散热片预计15日到料。